## Planilha1
FungiTech Solutions | 135 dias
Sprint 1 | 05/fev
Contextualização e Apresentação das Propostas | 09/fev
Definição do Tema | 07/fev
Documentação do Projeto | 17/fev
Prototipagem do Site Institucional | 15/fev
Criação do Banco de Dados do Projeto | 15/fev
Desenvolvimento do Simulador Financeiro | 10/fev
Montagem e Testes dos Dispositivos e Sensores | 10/fev
Configuração da Máquina Virtual | 07/fev
Sprint 2 | 2024-03-28
Planilha de Riscos | 04/abr
Planejamento Backlog sprint2 | 15/abr
Site institucional | 25/abr
Tela de Login e Cadastro | 28/abr
Dashboards | 25/abr
Modelagem do Banco de Dados | 11/abr
Script Banco de Dados | 12/abr
Diagrama de Solução | 21/abr
Ferramenta de Gestão | 2024-03-28
Instalação do Banco de Dados na VM | 15/abr
Armazenamento de Dados | 19/abr
Simulação do Arduíno | 16/abr
Sprint 3 | 45 dias
Integração da API no tela de login e cadastro | 2024-05-15
Manual de Instalação | 2024-05-21
Arduino conectado no Banco de Dados | 2024-06-12
Site institucional - Versão Final | 2024-06-13
Dashboards Conectadas | 2024-06-13
Fluxogramas de processos de atendimento | 2024-05-20
Ferramenta de Help Desk | 2024-05-28
Documentação de GMUD | 2024-05-26
Modelagem do Banco de Dados - Versão Final | 2024-05-04
Distribuição dos Servidores locais em três máquinas | 2024-05-13