## Planilha1
|  |  | PRODUCT BACKLOG-FUNGITECH |  |  |  |  | BACKLOG SPRINT 1 | [7 empty] | BACKLOG SPRINT 2 | [7 empty] | BACKLOG SPRINT 3
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | PESO (SIGLA) | PESO (NUMERO) TOTAL-475 | SPRINT | PRAZO | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | PESO (SIGLA) | PESO (NUMERO) TOTAL-116 | SPRINT | PRAZO | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | PESO (SIGLA) | PESO (NUMERO) TOTAL-130 | SPRINT | PRAZO | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | PESO (SIGLA) | PESO (NUMERO) TOTAL-229 | SPRINT | PRAZO
Criar e configurar projeto no GitHub | Criar um repositório do projeto no GitHub para fácil acesso de toda a equipe | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Criar e configurar projeto no GitHub | Criar um repositório do projeto no GitHub para fácil acesso de toda a equipe | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Planilha de riscos | Planilha com os riscos do projeto, divididos entre probabilidade de acintecer e impacto | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Integrar Arduíno ao banco de dados | Armazenar os dados do Arduíno no banco de dados | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Prótotipo do Site Institucional | Modelo, em imagem, de como será o Site Institucional | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Prótotipo do Site Institucional | Modelo, em imagem, de como será o Site Institucional | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | BackLog Sprint 2 | Lista de requisitos para a sprint2 | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Integrar banco de dados ao site | Transferir os dados do banco de dados para as dashboards do site institucional | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Documentação do Projeto | Criação do documento do projeto, incluindo o contexto, requisitos, o escopo, objetivo e justificativa | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Documentação do Projeto | Criação do documento do projeto, incluindo o contexto, requisitos, o escopo, objetivo e justificativa | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Site institucional estático | Criação do site Institucional em HTML, CSS e JavaScript, sem integração | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Manual de Instalação | Criar um manual de instalação do projeto | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Diagrama de Visão de Negócio | Modelo visual que facilita o entendimento do funcionamento do projeto para o cliente | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Diagrama de Visão de Negócio | Modelo visual que facilita o entendimento do funcionamento do projeto para o cliente | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Diagrama de solução | Criação do diagrama que mostrará a solução de forma prática e objetiva ao cliente | Importante | 2 | P | 5 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Doc. Final do Projeto | Documentação definitiva do projeto | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
Simulador Financeiro | Criar uma calculadora para demonstrar os benefícios do projeto | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Simulador Financeiro | Criar uma calculadora para demonstrar os benefícios do projeto | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Ferramenta de gestão atualizada (Sprint 2) | Manter o Trello completamente atualizado a medida que progredimos no projeto | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 2 | 2024-04-29 | PPT da Apresentação do Projeto | PPT da apresentação final do projeto | Importante | 2 | P | 3 | Sprint 3 | 2024-03-06
Configurar ferramenta de gestão de projeto (Sprint 1) | Criar um quadro no Trello para organização da equipe, melhor divisão e mensuração de tarfeas | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Configurar ferramenta de gestão de projeto (Sprint 1) | Criar um quadro no Trello para organização da equipe, melhor divisão e mensuração de tarfeas | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | BackLog Sprint 2 | Listar todos os requisitos da segunda sprint do projeto no excel, divididos por prioridade e relevância | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Site Institucional - versão final | Site Institucional completo | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 3 | 2024-03-06
Criação do BackLog da Sprint 1 | Listar todos os requisitos da primeira sprint do projeto no excel, divididos por prioridade e relevância | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Criação do BackLog da Sprint 1 | Listar todos os requisitos da primeira sprint do projeto no excel, divididos por prioridade e relevância | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Product BackLog | Listar todos os requisitos do projeto no excel, divididos por prioridade e relevância | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD | Conexão do site com BD | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Criação do banco de dados | Criar banco de dados com as tabelas que serão usadas para a armazanagem dos dados | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Criação do banco de dados | Criar banco de dados com as tabelas que serão usadas para a armazanagem dos dados | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Modelagem Lógica | Criar a modelagem lógica do relacionamento entre as tabelas do Banco de Dados. | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | Criar um fluxograma de atendimento do suporte do projeto | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
Scripts para inserção e consulta de dados | Criar scripts para inserir e visualizarr valores das tabelas | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Scripts para inserção e consulta de dados | Criar scripts para inserir e visualizarr valores das tabelas | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Armazenagem de Dados | Criar o banco de dados SGBD MySQL atualizado para armazenar os dados | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Ferramenta de Help Desk configurada e integrada à solução | Configurar e integrar uma ferramenta Help Desk ao projeto | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Montagem do Hardware do Arduíno | Conectar todos os fios, ao sensor e ao Arduíno | Essencial | 1 | P | 5 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Montagem do Hardware do Arduíno | Conectar todos os fios, ao sensor e ao Arduíno | Essencial | 1 | P | 5 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Instalação do banco de dados na Virtual Machine | Instalar o SGBD na Máquina Virtual. | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Documento de GMUD | Criar o documento de GMUD | Importante | 2 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Configuaração do software do Arduíno | Usar a IDE do Arduíno para criar o código que possibilitará a coleta de dados | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Configuaração do software do Arduíno | Usar a IDE do Arduíno para criar o código que possibilitará a coleta de dados | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Simulação do Arduíno | Simular à aplicação do Arduíno no projeto. | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Modelagem Lógica (final) | Modelagem Lógica do Banco de Dados final. | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
Instalação da Virtual Machine | Instalar a Máquina Virtual no computador local | Essencial | 1 | P | 5 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Instalação da Virtual Machine | Instalar a Máquina Virtual no computador local | Essencial | 1 | P | 5 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Simular integração do Arduíno ao banco de dados | Simular o armazenamento dos dados do Arduíno no Banco de Dados para testes | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Tabelas criadas no Database | Tabelas definitivas do database | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
Criação de Usuários na Virtual Machine | Criação de usuário para utilização da Virtual Machine | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Criação de Usuários na Virtual Machine | Criação de usuário para utilização da Virtual Machine | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 1 | 2024-03-21 | Validar a Solução técnica | Validar com o cliente a solução técnica | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Dicionário de Dados | Descrição dos dados do BD. | Importante | 2 | G | 13 | Sprint 3 | 2024-03-06
Documentação do Projeto atualizada para Sprint 2 | Corrigir a antiga documentação e atualizá-la de acordo com as novas necessidades da sprint 2 | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29 | [8 empty] | Documentação do Projeto atualizada para Sprint 2 | Corrigir a antiga documentação e atualizá-la de acordo com as novas necessidades da sprint 2 | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29 | Teste Integrado da Solução de IoT (Arduíno + Banco de Dados) | Conectar o Arduino com o BD | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Planilha de riscos | Planilha com os riscos do projeto, divididos entre probabilidade de acintecer e impacto | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 2 | 2024-04-29 | [16 empty] | Distribuir a solução em 2 máquinas. 1 para BD e Aplicação e outra para coleta de dados | Fazer a distribuição em duas maquinas diferentes | Importante | 2 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
BackLog Sprint 2 | Criação da tela de Dashboards | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 2 | 2024-04-29
Site institucional estático | Criação do site Institucional em HTML, CSS e JavaScript, sem integração | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 2 | 2024-04-29
Diagrama de solução | Criação do diagrama que mostrará a solução de forma prática e objetiva ao cliente | Importante | 2 | P | 5 | Sprint 2 | 2024-04-29
Ferramenta de gestão atualizada (Sprint 2) | Manter o Trello completamente atualizado a medida que progredimos no projeto | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 2 | 2024-04-29
BackLog Sprint 2 | Listar todos os requisitos da segunda sprint do projeto no excel, divididos por prioridade e relevância | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29
Product BackLog | Listar todos os do projeto no excel, divididos por prioridade e relevância | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 2 | 2024-04-29
Modelagem Lógica | Criar a modelagem lógica do relacionamento entre as tabelas do Banco de Dados. | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29
Armazenagem de Dados | Criar o banco de dados SGBD MySQL atualizado para armazenar os dados | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 2 | 2024-04-29
Instalação do banco de dados na Virtual Machine | Instalar o SGBD na Máquina Virtual. | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29
Simulação do Arduíno | Simular à aplicação do Arduíno no projeto. | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 2 | 2024-04-29
Simular integração do Arduíno ao banco de dados | Simular o armazenamento dos dados do Arduíno no Banco de Dados para testes | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29
Validar a Solução técnica | Validar com o cliente a solução técnica | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 | 2024-04-29
Integrar Arduíno ao banco de dados | Armazenar os dados do Arduíno no banco de dados | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Integrar banco de dados ao site | Transferir os dados do banco de dados para as dashboards do site institucional | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Manual de Instalação | Criar um manual de instalação do projeto | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Doc. Final do Projeto | Documentação definitiva do projeto | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
PPT da Apresentação do Projeto | PPT da apresentação final do projeto | Importante | 2 | P | 3 | Sprint 3 | 2024-03-06
Site Institucional - versão final | Site Institucional completo | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 3 | 2024-03-06
Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD | Conexão do site com BD | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | Criar um fluxograma de atendimento do suporte do projeto | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
Ferramenta de Help Desk configurada e integrada à solução | Configurar e integrar uma ferramenta Help Desk ao projeto | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Documento de GMUD | Criar o documento de GMUD | Importante | 2 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Modelagem Lógica (final) | Modelagem Lógica do Banco de Dados final. | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
Tabelas criadas no Database | Tabelas definitivas do database | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 3 | 2024-03-06
Dicionário de Dados | Descrição dos dados do BD. | Importante | 2 | G | 13 | Sprint 3 | 2024-03-06
Teste Integrado da Solução de IoT (Arduíno + Banco de Dados) | Conectar o Arduino com o BD | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06
Distribuir a solução em 2 máquinas. 1 para BD e Aplicação e outra para coleta de dados | Fazer a distribuição em duas maquinas diferentes | Importante | 2 | GG | 21 | Sprint 3 | 2024-03-06